## Sheet1
阶段 | 输出文档 | 负责人 | 完成情况
立项阶段 | 《需求申请报告》 | 办公室 | 已收集
立项阶段 | 《项目立项书》 | 办公室 | 已收集
立项阶段 | 《业务需求书》 | 办公室 | 已收集
立项阶段 | 《项目启动会会议记录》 | 办公室 | 已收集
需求阶段 | 《需求规格说明书》 | 江钦辉 | 已完成
需求阶段 | 组内《评审报告》（走科管系统流程、不用输出保留） | 谢奕涵/江钦辉 | 已完成
需求阶段 | 需求科需求《评审报告》 | 需求科评审小组 | 已完成
需求阶段 | QA审查《项目审查单》 | 项目管理科
架构阶段 | 《架构设计说明书》 | 公司方
架构阶段 | 架构科《评审报告》 | 吴丽萍/架构科
架构阶段 | QA审查《项目审查单》 | 项目管理科
设计架构阶段 | 软件设计说明书：《接口设计书》、《软件设计说明书》、《数据库设计说明书》（含物理设计和逻辑设计） | 公司方
设计架构阶段 | 《开发测试用例与报告》 | 吴俊隆
设计架构阶段 | 代码评审《评审报告》 | 吴俊隆
设计架构阶段 | 《系统测试用例》：1.冒烟（只要流程的案例）；2.第一、二、三轮的测试案例（每一轮案例可一样） | 谢奕涵/江钦辉
设计架构阶段 | 组内测试用例《评审报告》（走科管系统流程、不用输出保留） | 谢奕涵/江钦辉
设计架构阶段 | QA审查《项目审查单》 | 项目管理科
测试阶段 | 《SQL审核分析与整改报告》 | 吴俊隆/吴丽萍
测试阶段 | 《代码漏洞扫描分析与整改报告》 | 吴俊隆/吴丽萍
测试阶段 | 《信息安全评测与整改报告》 | 吴俊隆/吴丽萍
测试阶段 | 《系统安装部署手册》、《系统运行维护手册》、《系统用户操作手册》 | 公司方
测试阶段 | 系统相关手册的《评审报告》 | 吴俊隆/吴丽萍
测试阶段 | 《测试风险管理表》 | 谢奕涵/江钦辉
测试阶段 | 《系统测试报告》（冒烟、第一、二、三轮都要走科管系统评审和签字） | 谢奕涵/江钦辉
测试阶段 | 《性能测试报告》 | 性能测试小组
测试阶段 | 《性能测试执行记录》 | 性能测试小组
测试阶段 | QA审查《项目审查单》 | 项目管理科
验收与交付阶段 | 《上线通知（全省）》《投产前验收报告》、《投产前验收测试报告》 | 谢奕涵/江钦辉
验收与交付阶段 | 《防火墙、加密设备和负载均衡变更配置申请表》、《紧急变更投产方案》、《投产方案》、《投产业务验证方案》、《系统信息表》 | 吴俊隆/吴丽萍
验收与交付阶段 | 《投产业务验证报告》 | 谢奕涵/江钦辉
验收与交付阶段 | QA审查《项目审查单》 | 项目管理科
试运行与结项 | 《试运行方案》、《试运行报告》 | 运维代表
试运行与结项 | 《项目财务报告》、《项目结项验收报告》、《用户满意度调查问卷》、《项目总结汇报PPT》 | 办公室
后评价 | 无